# T.C.

# BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

# Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

# A N K A R A

# Karar Konusu   :  İş İskelesi

Karar No	     :  2005/18

Karar Tarihi      : 02/02/2005

# YÜKSEK FEN KURULU KARARI

# I- GİRİŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 09 Aralık 2004 tarih ve 440–1345/7490 sayılı yazısıyla İkmal inşaatı bünyesinde yapılan imalatlar için iş iskelesi bedeli ödenip ödenemeyeceği ile ilgili görüş istemidir.

# II- KONU

Üniversitenin Terzioğlu Kampusu içerisinde, daha önce keşif artışı dolayısıyla tasfiye edilen ve 28.11.2002 tarihinde ihalesi yeniden yapılan 2.590.000.000.000.-TL. keşif bedelli ‘‘Merkezi Kafeterya+Mediko Soysal Binası İkmal İnşaatı’’  İşinde, yüklenici ile idare arasında uygulamada iş iskelesi bedeli ödenip ödenemeyeceği konusunda görüş ayrılığına düşülmüştür.

Yüklenici; Klima tesisatına ait hazırlanan saç kanal imalatların zemin, 1 ve 2 inci katların tavanlarına monte edildiğini, tavana monte edilmiş kanalların izolasyonlarının yapıldığını, izolasyonların tamamlanmasından sonra asma tavan imalatının taşıyıcı sistemlerinin yapıldığını ve daha sonra klima tesisatına ait menfez ve anemostadların, elektrik tesisatına ait armatürlerin monte edildiğini ve en son olarak da tavan taş yünü kaplama imalatının yapıldığını belirterek,  kat yüksekliğinin 4.50 m. (galeri ve orta bahçedeki kat yüksekliği 9.00 m.) olduğu ve bu imalatların yapılabilmesi ve iş güvenliği için tavan iş iskelesi imalatının yapıldığını ayrıca proje revizyonu gereği yapılan bazı imalatlar için de iş iskelesi imalatı yapıldığını, işin birinci keşfi içerisinde tavan iş iskelesi imalatı bulunmasına rağmen hakediş ödemelerinde iş iskelesi bedeli ödenmediğini buna gerekçe olarak da söz konusu işin ilk ihalesi bünyesinde tavan iş iskele bedelinin tamamının ödendiğini, bu nedenle tekrar iş iskelesi bedeli ödenemeyeceğinin idaresince belirtildiğini, iki ihalenin ihale şartlarına göre farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini yazısında belirtmektedir.

İdare yazısı ile işe ait her iki ihalenin birinci keşiflerinin içinde iş iskelesi imalatı bulunduğunu ve bu imalatların her iki ihalede de yapıldığını belirtmekte,  ancak inşaatın birinci ihalesi kapsamında iş iskelesi ödendiğinden ve iş iskelesi birim fiyat tarifinde hangi imalatlara ödeneceği belirtildiğinden bahisle ikmal ihalesi kapsamında yüzeylerin boya, badana ve yukarıda belirtilen imalatlara iş iskelesi bedeli ödenmesinin uygun olmadığını belirterek, ikmal inşaatı bünyesinde yapılan iş iskelesinin ödenip ödenmeyeceğini, ödenmesi söz konusu ise hangi mahallerde ne oranda ödeneceği ile ilgili görüş talep etmesidir.

Konunun incelenebilmesi için işe ait keşif özeti, ihale şartnamesi ve sözleşmesi idaresinden istenmiş, istenen bilgiler alınmıştır.

# III- İNCELEME

# Konu, ilgi yazı ve ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

Bahse konu iş yeni bir ihale olup ihale şartnamesi ve sözleşmesinde tasfiye edilen iş ile bağlantılı iş kalemleri ve ödemelerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmektedir.

Bakanlığımızın 22 sayılı yayını olan “Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri” adlı kitapta 21.065–21.066–21.067–21.068 poz no numaralı İş iskelesi  (duvarlar ve tavanlar için) imalat kalemlerinin tarif, ölçü ve dikkat edilecek hususları not’larla belirtilmiştir. Not: 3’de ‘‘Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesi bedeli bir kere verilir.’’ denilmektedir.   Buna göre bir ihalede aynı mahaldeki işler için iş iskelesi bedelinin bir kez ödenmesi esastır.

İkmal inşaatı gibi yeniden ihaleye çıkarılan işlerde ise, ödenmeyecek iş kalemleri varsa, bunun idaresince ihale öncesi bilinmesi, ihale şartnamesinde belirtilmesi ve mükerrer ödemeye neden olunmaması için, ödemeye ilişkin bir hükmün ihale şartnamesine konulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, ihale şartnamesinde böyle bir hükmün mevcut olmadığı, tasfiye edilen işteki, iş iskelesinin iş yerinde bırakılmadığı ve ayrıca bir iskele bedeli ödenmeyeceğine dair bir hüküm konulmamış olduğu görülmektedir. İdare müracaat yazısında da müteahhidin iş iskelesini yaptığını ifade etmesi sebebiyle, ihale kapsamında işin gereği olarak yapılan iş iskelesi bedeli ödemelerinin yapılmaması için bir neden bulunmamaktadır.

Ayrıca, tesisat işlerinde, birim fiyat listesinin ‘‘yapılacak işin cinsi’’ ile ilgili açıklama bölümünde, iş kalemine ait montaj bedelleri birim fiyata dahil olan imalatlarda, bu imalatların yapılması için birim fiyata ilaveten bir bedelin ödenmeyeceği hükmü yer alması sebebiyle, bu imalatlar için iskele bedeli ödenmesinin düşünülmemesi gerekmektedir.

# IV- KARAR

İnceleme bölümünde yapılan değerlendirmelere göre;

Tesisata ilişkin kalemlerin, birim fiyat cetvelinde iskele bedeli ödenecek imalatlar içerisinde sayılmadığı ve montaj bedelinin birim fiyat içinde olması nedeniyle tesisat birim fiyatlarını içeren imalatlara iskele bedeli ödenemeyeceğine,

Tasfiye sırasında iskele bedeli ödenen iş kısımları için ne oranda iskele bedeli ödendiğine ilişkin herhangi bir hükmün tasfiyeden sonra ihale edilen işin şartname ve sözleşmesinde konulmamış olması sebebiyle işin gereği olarak yapılan iş iskelesi bedelinin birim fiyat tariflerindeki uygulama esaslarına göre ödenebileceğine,

Kurulumuzun 02.02.2005 tarihli oturumuna katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.